**План мероприятий**

**по подготовке теплоэнергетического оборудования**

**к отопительному сезону 2025-2026 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения, замена спускников и резьб в ТК-13 в сторону ж/д Калининградская 100, 100А. | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 2 | Произвести госповерку приборов учета газа, воды и КИПиА | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 3 | Произвести электроизмерительные работы на котельной. | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 4 | Ремонт, подготовка к поверке и поверка газосигнализаторов | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 5 | Произвести ревизию и ремонт запорной и дренажной арматуры котлов К-1, К-2, К-3, К-4. Ревизию щитов КИПиА. | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 6 | Произвести промывку и опрессовку магистральных теплотрасс отопления протяженностью 2510 п.м. ø250 -159. Заменить спускники и резьбы в ТК-13 в сторону ж/д Калининградская 100, 100А. | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 7 | Замена трубопроводов ввода отопления L= 31 п.м. 2х89, от ТК-13 до ж/д Калининградская 100. | 15.05.2025 – 30.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 8 | Замена трубопроводов ввода отопления L= 13 п.м. 2х89, от ТК-13 до ж/д Калининградская 100А. | 15.05.2025 – 30.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 9 | Замена трубопроводов ввода ГВС от ТК-13 до ж/д Калининградская 100, L= 31 п.м., 1х ø89 + 1х ø50 | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 10 | Замена трубопроводов ввода ГВС от ТК-13 до ж/д Калининградская 100А, L= 13 п.м., 1х ø89 + 1х ø50. | 28.05.2025 - 09.06.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |
| 11 | Произвести работы по коррозионному контролю действующего газопровода. | 01.04.2025 - 15.04.2025 г | Бовыкин Л.Д.Ширковец Н.И. |

 Директор Л.Д. Бовыкин

Начальник котельной

Ширковец Н.И.

+7 960 123 22 00